附件2

信息与智能工程系2018届毕业生顶岗实习工作总体安排表

| 序号 | 工作事项 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立信息与智能工程系2018届毕业生顶岗实习工作领导小组 | 2017.9.22前 | 系部 |
| 2 | 制定信息与智能工程系2018届毕业生顶岗实习工作实施方案 | 2017.9.22前 | 系部 |
| 3 | 领取毕业生登记表，组织学生填写 | 2017.9.25～10.15 | 具体按照学校要求，学生顶岗实习离校前上交到辅导员处，副书记安排 |
| 4 | 领取顶岗实习报告册 | 2017.9.25～10.10 | 按系部毕业生总数到教材科领取，统一发放，副主任安排 |
| 5 | 毕业班评教、评辅导员活动 | 2017.9.25～9.30 | 系部组织 |
| 6 | 毕业班补考申请 | 2017.9.23～9.27 | 毕业生（含历届）提交补考申请到辅导员处，辅导员统一报教学秘书 |
| 7 | 毕业班课程考试安排：以教研室为单位，确定考核方式、制卷人，完成出卷、考务准备工作 | 2017.9.25～9.30 |  |
| 8 | 2018届毕业生顶岗实习工作动员大会 | 2017.9.29 | 下午16:15分在学术报告厅举行 |
| 9 | 毕业班考试组织 | 2017.10.10-10.14 | 根据实际情况组织考试 |
| 10 | 用人单位进校开展招聘宣讲活动 | 2017.9.25～10.31 | 系部组织 |
| 11 | 用人单位录用学生后，学生按流程办理离校手续 | 2017.10.16～10.31 | 学生自主联系实习单位的一并办理离校手续 |
| 12 | 汇总毕业生顶岗实习安排表等相关表格 | 2017.11.3前 | 按格式 |
| 13 | 学生开展顶岗实习活动 | 2017.11.1 ～ 2018.6.15 |  |
| 14 | 顶岗实习过程监控，动态数据统计报送；顶岗实习相关信息通报 | 2017.11.1 ～ 2018.6.15 | 每半月采集一次顶岗实习动态数据，并报送教务处 |
| 15 | 2018届毕业生学历图像校对 | 2017.12 | 按教务处安排的具体时间节点推进，辅导员负责 |
| 16 | 高校毕业生就业协议书领取和签订、反馈到学校 | 2018.4.30前 | 实习期满3个月后进入稳定期，学生领取并签订，辅导员负责收集 |
| 17 | 学生提交《顶岗实习报告册》 | 2018.4.30前 | 指导教师负责收集 |
| 18 | 顶岗实习其它材料（如实习日志、实习总结、考核成绩表等） | 2018.6.15前 | 实施方案中指定的人员负责收集 |
| 19 | 顶岗实习检查记录 | 2018.6.15前 | 不定期检查、记录 |
| 20 | 毕业顶岗实习成绩录入 | 2018.6.15前 | 班级负责指导教师 |
| 21 | 毕业顶岗实习资料归档 | 2018.6.30前 | 资料清单见附件《毕业顶岗实习资料归档清单》（另行发布） |
| 22 | 2018届毕业生领取毕业证书 | 2018年7月初 | 学校组织 |
| 23 | 2018届毕业生顶岗实习工作总结会 | 2018年7月中旬 | 系部组织 |

说明：本表是系部根据工作实际编制的总体安排表，如某一工作事项安排的时间与学校安排不一致的，以学校安排的为准。